Management de Projets Monsieur Jean Paul VEDEL By Nemesis

Sommaire :

PARTIE A	(3A) :

- La structuration des projets

  - Structuration par le planning industriel

  - Structuration par le partenariat

  - Structuration par l’organigramme technique

- Les méthodologies du Management de Projets

  - Historique

  - Objectifs

- La prévision et la conduite calendaire dans les projets par le PERT

  - Eléments constitutifs

  - Informations contenues

  - Modélisation

  - Etudes des marges

  - Etudes du chemin critique

- La prévision et la conduite calendaire dans les projets par le GANTT

  - Objectifs du diagramme de GANTT

  - Mise en œuvre opérationnelle

Annexes :

- EDCI 1 : Implémentation d’un réseau informatique sur site pré-cablé (EQUANT)

- EDCI 2 : Lancement d’un nouveau produit (HAVAS consulting)

- Réalisation du MPM et du GANTT sur MS project 2003 des EDCI 1 et EDCI 2

La structuration des projets

  - Structuration par le planning industriel

Ce type de structuration qui suit les différentes phases du planning industriel est utilisé pour les projets du type répétitif (fabriqué en série). Il concerne des projets de systeme comprenant matériel plus logiciel et pouvant être complexe.

Les pages jointes décrivent cette structuration : pages 1 à 10.

  - Structuration par le partenariat

Ce type de structuration s’applique à des gros projets de type unique (One Shot Device : O.S.D.) souvent internationnaux.

Les pages jointes (structuration large avec traduction en anglais) : page 11.

  - Structuration par l’organigramme technique

Ce type de structuration s’applique à tous les projets (y compris les deux précédents type de structuration). L’organigramme technique (W.B.S. : Work Breakdown Structure) est constitué de lot de travaux (W.P. : Work Package) qui répondent aux trois questions : Qui ? ; Fait quoi ? ; Comment ? .

La page jointe (page 12) donne une représentation tridimensionnelle du W.B.S..

Nota Bene : Ces structurations doivent être utilisée à l’entrée des logiciels de Management de Projets (M.P.)

Les méthodologies du Management de Projets

  - Historique

Il existe trois méthodologie du MP :

- Le PERT ( Program evaluation review technic). Né en 1958 aux USA  sous l’impulsion du DOD à l’occasion du programme POCARIS.

- Le MPM ( Methode des Potentiel Metro ). Né en 1968 en France sous l’mipulsion de Bernard ROY (SEMA).

- Le GANTT ( Bar – Graph ). Il se déduit du PERT ou du MPM à l’indentique.

Ces méthodologies ont pour objectif de faire tendre vers 1 les rapports :

- To=Délais de réalisationDélais prévisionnels

- Tc=coûts de réalisationcoûts prévisionnels

L’évaluation de ces méthodes - outils a été lié à celles de l’informatique vers la mini - information puis vers la micro - information. A ce jour :

  - Il existe plus de 80 logiciels de MP dans le monde. Les principaux sont :

MS Project 2003

  - Primavera

  - Arthemis

  - Lascade

  - PSN 8

  - Mac Project

  - Il existe des normes internationales qui régissent le Management de Projet. Celles-ci sont :

  - USA : 		MIL STD ADBK 881

  - France : 	R640 RAQ1 RAQ2

  - AFNOR NF ISO-1-2-3-4

  - Europe :	ISO 9000-1-2-3-4

  - ISO 10 006 « a guideline to PM »

  - Objectifs

Il faudra structurer un projet puis le prévoir en MPM ou en PERT en terme de :

- Délais

- Charge

- Coût

Il faudra ensuite conduire ce projet à l’aide du GANTT et ceci dans les trois mêmes domaines que précédemment. Le projet avancera comme suit :

- Réunion de lancement (kick-off meeting)

- Réunion d’avancement (Reporting meeting)

- Réunion de réception ou de recettes du projet

La prévision et la conduite calendaire dans les projets par le PERT

  - Eléments constitutifs

Le PERT se déduit du projet par une simple dualité :

|  | PERT |
| --- | --- |
| Projet | Théorie des graphes |
| Tâche | Arc |
| Etape | Nœud |

On en déduit la notion d’activité (de job) ou de (i, j) :

i 			j

Avec i le début, j la fin.

On ne peut malheureusement pas représenter tous les projets avec ces simples notions. Il faut dans les deux cas, la notion de tâche fictive :

| Ø Fictive | (Ø représente la durée de réalisation de cette tâche) |
| --- | --- |

| W.B.S. Code; Ordo. W.P.; Ant-Im. A; /. B; A. C; A. D; B C. | D B A Ø C 0 1 2 3 4 D B A C 0 1 2 3 |
| --- | --- |

| W.B.S. Code; Ordo. W.P.; Ant-Im. A; /. B; /. C; A B. D; B. | A C Ø B D A C B D 1 4 2 3 0 0 2 1 3 4 5 |
| --- | --- |

| Exemple de graph PERT : Code; F B AØD C Ø E 0 1 2 3 4 5 7 6 Ordo. W.P.; Ant-Im. A; /. B; A. C; A. D; B C. E; C. F; B. |  |
| --- | --- |

  - Informations contenues

Selon le W.P. (i, j) nous aurons :

Di,j

ti     Ti		               tj    Tj

i

j

Avec :

- ti : 	date au plus tôt de début

- tj : 	date au plus tôt de fin

- Ti : 	date au plus tard de début

- Tj : 	date au plus tard de fin

- Di,j : 	durée probable d’exécution de i, j donné par l’ingénieur expert.

Nota Bene : Toutes ces valeurs sont liées par des modèles mathématiques.

  - Modélisation

Les deux modèles mathématiques qui sous tendent tous les logiciels de Management de Projet sont en se rapportant au paragraphe si dessus :

- tj = MAXi {ti + Di,j } pour tout  i avant j

- Tj = MINi {Tj - Di,j } pour tout  j après i

  - Etudes des marges

Il existe deux types de marges dans les projets :

- La Marge Totale (US : full slack / UK : Total Latitude). Son modèle mathématique est

MT = (Tj - ti) – Di,j

- La Marge Libre (US : floating slack / UK : Free Latitude). Son modèle mathématique est

ML = (tj - ti) – Di,j

Nota 1 :	Si on dépasse la marge totale, on retarde tout le projet

Nota 2 :	Si on dépasse la marge libre, on retarde les suiveurs

Nota 3 :	La représentation ci-après visualise ces marges :

  - Etudes du chemin critique

Le chemin critique d’un projet est un chemin continue allant de l’origine à l’extrémité du graph constitué entièrement d’arc critique.

Un arc est dit critique si sa marge totale est nulle.

Nota 1 :	UK : critical path

Nota 2 :	Il peut y avoir plusieurs chemins critiques dans un même graphe

Nota 3 :	Le chemin critique se note =>

Nota 4 :	Le chemin critique peut passer par une tâche fictive.

Nota 5 :	La somme des durées des tâches du chemin critique est égale à la durée totale du projet.

Nota 6 :	Tout retard pris sur le chemin critique se retrouvera en fin de projet si on n’y remédie pas.

La prévision et la conduite calendaire dans les projets par le GANT

  - Objectifs du diagramme de GANT

Si PERT et MPM sont plutôt des outils de prévisions, le GANTT est un outil de conduite du projet car il fait apparaître un axe calendaire ce qui n’est pas le cas pour PERT et MPM.

Nota : Pour information, la représentation MPM est opposée à celle du PERT :

A

E

E débute quand A est fini

  - Mise en œuvre opérationnelle

GANTT : 	US : Bar graph

UK : Bar charts

Cf -> EDCI n°1	(EQUANT) :	Manuellement plus utilisation MSproject2003

Cf -> EDCI n°2 :		MSproject2003

Annexes :

EDCI 1

Implémentation d’un réseau informatique sur site pré-cablé

(EQUANT)

Problématique : cf-> page jointe (avant dernière page)

Résolution :

2

20  20

A16E10

D10

0              1     4     I2          5

0   0          10  10 30   30      32   32

F6

B6G6

3

16   24

D = 32 jours

Les marges de ce projet sont données dans le tableau ci – après :

| Codes | Marge Totale | Marge Libre |
| --- | --- | --- |
| A | 4 | 4 |
| B | 18 | 10 |
| C | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 |
| F | 8 | 0 |
| G | 8 | 8 |
| H | 4 | 4 |
| I | 0 | 0 |

Le chemin critique est CC = {C, D, E, I}

Votre prospect (qui n’est pas encore votre client) vous a sélectionné en short list et vous demande d’établir des ODJ (Ordre Du Jour) prévisionnels pour des visites ayant lieux tout les 6 jours. La visite n°2 à 12 jours pour exemple se déduira du GANTT du projet. A savoir :

|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ | _ |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ | _ | _ | _ |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ | _ |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

P E R T   -   G A  N T T

Légende : 	X : Marge totale

_

X : Marge libre

: Chemin Critique

Visite à 12 jours

|  | A : | Présentation de 50% à 75% |
| --- | --- | --- |
| * | B : | Présentation de 0% à 100% |
|  | C : | Présentation obligatoire à 100% |
|  | D : | Présentation obligatoire à 20% |
| ** | F : | Présentation de 0% à 33% |
|  | H : | Présentation de 0% à 12,5% |
| * | Si B=0% => G décalé à 2 jours |  |
| ** | Si F=0% => Idem |  |

EDCI 2

Lancement d’un nouveau produit

(HAVAS consulting)

Problématique : cf-> page jointe (dernière page)

Résolution :

Question 1 :

Le PERT de ce projet est :

3	 K	      4

6   10	 2	   8   12

Ø

B      4		 2	3     D		            1	L

6   10

C      4

0	        A	              1		8	 5	M	      6	      N	          10	           R	               11

0   0	        2	           2    2	E            10   11	1	  11  12	      1	       13   13           4	            17   17

F

3      G		3

7			              1

4     H                5   5				Q

Ø

8	 P	      9

6   6	 6	  12   12

I      3

D = 17 semaines

Le chemin critique est CC = {A, H, P, Q, R}

La date pour la conférence de presse sera le dernier jour de la 17ième semaine après le démarrage du projet. Le MPM et le GANTT de ce projet sont donnés sur les deux pages jointes qui sont deux écrans issus de MSproject2003.

Question 2 :

Lorsque l’information remonte les structures hiérarchiques : elle doit se simplifier sinon elle meurt. Appliquée au MP cette affirmation se traduit par des techniques de condensation - intégration. Elles se présentent en trois phases :

  - sélectionner les noeuds clefs, nœud début, fin, limite de responsabilité et événements exceptionnels.

  - préciser les macros taches (reliant les nœuds clefs)

  - recalculer le PERT ou le MPM

Voici le PERT recalculé :

α

9   13

Pr      7			Ø

0	         A	              1		        Aff		     10	      R	          11

0    0	         2	            2   2	         10		  13   13	      4	      17   17

TV       11			 Ø

β

13   13

CC = {A, Tv, =>, R}

Question 3 :

L’idée du patron entraîne une fictive entre 5 et 8 cela crée un retard de 4 semaines sur le nœud 8 donc sur le Chemin Critique : le projet se termine au bout de 21 semaine au lieu de 17, ce qui est économiquement inadmissible.

Réalisation du MPM et du GANT sur MS project 2003

des EDCI 1 et EDCI 2

D

B

A

Ø

C