Méthodologie avant-projet

– MAP – Niveau 1

Chapitre 5. La gestion d’un projet (Conduite de projet)

5.1 Définition

On  appelle  « gestion  de  projet »  et  éventuellement  « conduite  de  projet » l'organisation méthodologique d’un ensemble d’actes organisationnels mis en œuvre pour faire en sorte que l'ouvrage réalisé par le   ma ît re  d 'œu vre  (Réalisateur)  réponde aux attentes du  maître d'ouvrage (Commanditaire) et qu'il soit livré dans les conditions de coût et de délai prévus initialement, indépendamment de sa réalisation. La difficulté dans la gestion et la conduite de projet réside en grande partie dans la multiplicité des acteurs qu'il mobilise.

Explication : En effet, contrairement aux projets personnels ou aux projets internes à faible envergure pour lesquels le besoin et la réponse à ce besoin peuvent être réalisés par la même personne ou par un nombre limité d'intervenants, dans un projet au sens professionnel du terme, l'expression du besoin et la satisfaction de ce besoin sont portés par des acteurs généralement distincts.

5.2  Les actes de gestion de projet

Cette  gestion  est  constituée  d’un  ensemble  d’actes  (c.a.d.  actions) organisationnels   nécessaires   à l’accomplissement   du   projet   qui   sont   fondés essentiellement sur le bon sens et l’accommodation (c.a.d. la bonne chance) de la concrétisation. Ces actes sont :

-    S’assurer que les objectifs sont clairs et bien compris de tous.

-    Organiser la communication entre les acteurs du projet.

-    Planifier les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs.

-    Chiffrer le budget et les ressources humaines nécessaires  à l’accomplissement

des taches du planning.

-    Analyser les éléments qui pourraient freiner l’atteinte des objectifs.

-	Suivre  le  déroulement  du  projet  et  réajuster  éventuellement  les  objectifs  à atteindre.

-    Faire un bilan pour tirer des enseignements du projet.

80% des causes d’échecs dans les projets sont liés à deux (2) facteurs principaux :

-    Objectifs non clairs.

-    Rôles des acteurs mal définis.

Pour éviter et parer à ces causes, il faut répondre à six (6) questions :

-    Quels sont les résultats attendus ?

-    A quelle date doit on livrer ces résultats ?

-    Quel est le budget nécessaire à l’atteinte de ces résultats dans le calendrier ?

-    Qui décide ?

-    Qui valide ?

-    Qui fait quoi ?

5.3  L’organisation pour gérer un projet

Il n’existe pas à proprement parler d’organisation spécifique pour gérer les « Petits projets ».  Le  petit  projet  partage  souvent  ses  ressources  (humaines,  financières, techniques etc.…) avec le travail de tous les jours, voire avec d’autres projets. Les ressources dédiées étant généralement assez rares. Il serait pourtant nécessaire d’avoir une ressource principale. L’idéal étant que ce soit le chef de projet à qui la priorité est donnée en termes de temps ou de résultat. Soit, il consacre plus de 50% de son temps au projet. Soit, c’est sur la réussite du projet qu’il sera jugé

Lorsque le projet est suffisamment important, il est préférable d’avoir une petite équipe qui consacre beaucoup de temps au projet qu’une grande équipe qui consacre peu de temps au projet. C'est-à-dire, il faut répartir le travail « de responsabilité » sur le

moins de personnes possible. La répartition  de la charge du projet sur un nombre réduit de personnes permet de réduire les temps de coordination et de réunions très consommateurs de temps et d’énergies.

En tout état de cause, et ci c’est possible, c’est l’organisation de type «  Task

Force » qui doit être privilégiée car c’est elle qui donne toutes les chances au projet de réussir. Le Task Force est une équipe qui est entièrement dédiée au projet disposant généralement  de ressources entièrement spécifiques pour le projet pour pouvoir agir et être éfficace dans les actions à entreprendre.

5.4  La direction pour le management de projet

Dans le cas de projets importants, le maître d'ouvrage peut nommer une Direction de projet, c'est-à-dire un équipe projet sous la responsabilité du responsable de projet chargée de l'aider dans la gestion du projet, ainsi que dans les décisions stratégiques, politiques et de définition des objectifs. Le chef de projet doit être dégagé de ses activités et de ses responsabilités courantes afin de se consacrer à la gestion du projet.

Le terme « management  de  projet » intègre la notion de gestion de projet à laquelle il ajoute une dimension supplémentaire concernant la définition des objectifs stratégiques et politiques de la direction (il intègre donc la Direction de Projet).

Le choix d'une méthodologie pour conduire un projet, aussi contraignant peut-il paraître, est un atout permettant à tous les acteurs de projet de mener conjointement une action organisée selon des règles clairement exprimées.

Cette méthodologie commune est d'autant plus importante que les acteurs du projet sont parfois amenés à changer en partie au cours du projet !

Chapitre 6. Les phases et les étapes d’un projet

6.1 Les phases d’un projet :

Pour qu'il soit géré dans un contexte de qualité, un projet doit suivre différentes phases et étapes au terme desquelles des points de contrôle doivent être définis. Chaque étape fait l'objet d'un livrable et d'une validation à partir d'un document spécifique. Cela permet de maîtriser la conformité des livrables à la définition des besoins ainsi que de s'assurer de l'adéquation aux objectifs de coûts et de délai.

Ces étapes de validation, constituant une des tâches de la gestion de projet, permettent de déceler les non conformités au plus tôt et de s'adapter aux nouvelles contraintes dues aux aléas non prévus initialement. La maîtrise du temps alloué à chaque tâche est primordiale et l'analyse des risques est indispensable.

En effet, au lancement du projet il existe beaucoup d'incertitudes, dans la mesure où les caractéristiques ne sont pas encore formalisées. Cela représente autant  de risques  pour  le  projet,  qu'il  faut  essayer  d'identifier  afin  de  les  anticiper.  De  cette manière, des moyens doivent être prévus d'une part pour prévenir l'apparition de ces risques mais également pour les corriger le cas échéant

A chaque étape, il peut être décidé d'arrêter le projet si la maîtrise d'ouvrage estime que les objectifs ne pourront pas être tenus.

Le projet peut être découpé de façon basique en 3 phases de la manière suivante :

Phase préparatoire : Cette phase permet de prendre conscience du projet, puis d'étudier l'objet du projet pour s'assurer que sa mise en œuvre est pertinente et qu'il entre dans la stratégie de l'entreprise. Cette phase, généralement qualifiée d'Avant- Projet, doit se conclure par la mise au point de documents formalisant le projet et indiquant les conditions organisationnelles de déroulement du projet.

Phase de réalisation : Il s'agit de la phase opérationnelle de création de l'ouvrage.  Elle  est  menée  par  la  maîtrise  d'œuvre,  en  relation  avec  la  maîtrise d'ouvrage. Cette phase commence par la réception du cahier des charges et se clôture par la livraison de l'ouvrage.

Phase  de  fin  et  clôture  de  projet  :  il  s'agit  de  la  mise  en  production  de l'ouvrage, c'est-à-dire s'assurer que l'ouvrage est conforme aux attentes des utilisateurs et faire en sorte que son " installation " et son utilisation se déroule correctement. Dans la mesure où la maîtrise d'œuvre connaît le produit qu'elle a mis au point, il lui revient de l'installer

Ces trois phases sont également connues sous l'appellation « 3C » : (Cadrer = Phase préparatoire), (Conduire = Phase de réalisation), (Conclure = Phase de fin et clôture de projet). Chacune de ces phases macroscopiques peut se décomposer en étapes. L'essentiel lors du démarrage de projet est de  faire en sorte que maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre s'entendent sur une méthode commune et sur leurs responsabilités respectives (cycle de décision).

6.2 Les étapes d’un projet  :

6.2.1 Les étapes de la phase préparatoire :

On utilise généralement le terme d'AVANT-PROJET pour désigner l'ensemble des étapes de la phase préparatoire nécessaires au lancement du projet. Il s'agit donc de définir précisément ce que sera le projet afin d'aboutir à la mise au point de documents contractuels (faisant lieu d'un contrat) permettant d'engager la   ma îtrise  d 'œu vre  et la maîtrise d'ouvrage dans le lancement du projet. Cette phase formalise donc la décision de commencer le projet.

6.2.1.1 L’étude d’opportunité

Cette étape d'avant-projet permet d'étudier la demande de projet et de décider si le concept est viable. Cette première étape a pour enjeu de valider la demande des utilisateurs par rapport aux objectifs généraux de l'organisation.

Elle consiste à définir le périmètre du projet (on parle également de contexte), notamment à définir les utilisateurs finaux, c'est-à-dire ceux à qui l'ouvrage est destiné (on parle de ciblage ou profilage). A ce stade du projet il est donc utile d'associer les utilisateurs à la réflexion globale.

Lors de la phase d'opportunité, les besoins généraux de la maîtrise d'ouvrage doivent être identifiés. Il est nécessaire de s'assurer que ces besoins correspondent à une attente de l'ensemble des utilisateurs cibles et qu'ils prennent en compte les évolutions probables des besoins.

L'étude d'opportunité conduit à la rédaction d'un document nommé " note de cadrage ", validée par le Comité de Pilotage du projet (et éventuellement les instances décisionnelles selon l'enjeu du projet). La note de cadrage est donc le livrable de l'étude d'opportunité qui officialise l'intention de projet.

Lorsque l'idée du projet est formalisée, le Comité de Pilotage doit officialiser la mission du responsable de projet et en définir les clauses. La lettre de mission (éventuellement note de mission) est le document qui officialise la mission du responsable de projet.

6.2.1.2 L’étude de faisabilité

L'étude de faisabilité vise à  analyser la faisabilité  économique, organisationnelle et technique de projet.

	Analyse des besoins : à partir de l'analyse sommaire des besoins il convient de faire une estimation grossière du coût d'investissement et de fonctionnement du projet (en terme de moyens humains et matériels), des délais envisagés et des éventuels retours sur investissement. En fonction de ces estimations, le Comité de Pilotage peut envisager de continuer le projet et le cas échéant prévoir une organisation méthodologique pour celui-ci.

	L'étude de scénario : l'étude de faisabilité conduit à envisager plusieurs scénarii (" études de cas ", en anglais " use cases "). Chaque scénario envisagé permet d'évaluer les risques pesant sur le projet et doit s'accompagner d'un bilan prévisionnel présentant le coût et les avantages du scénario. Cette étape fait l'objet d'un livrable, le dossier de faisabilité, remis au Comité de Pilotage afin que chaque scénario soit étudié.

6.2.1.3 L’étude de faisabilité

L'analyse des besoins effectuée dans l'avant-projet sommaire porte uniquement sur  les  processus  majeurs  du  projet.  Il  est  nécessaire  de  faire  une  étude  plus approfondie des besoins pour que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre puissent s'entendre sur un document contractuel, il s'agit de l'étude préalable, appelée également " conception générale ". Il est essentiel lors de l'étude préalable de s'assurer que les besoins sont exprimés uniquement de manière fonctionnelle et non en terme de solutions.   L'analyse   fonctionnelle   des   besoins   permet   ainsi   de   dégager   les fonctionnalités nécessaires de l'ouvrage.

L'analyse fonctionnelle aboutit à la mise au point d'un document définissant fonctionnellement  le  besoin  (indépendamment  de  toute  solution  technique).  Ce document est appelé cahier des charges fonctionnel (généralement abrégé sous la forme CdCf) ou dossier de conception. Le Cahier des charges permet à la maîtrise d'ouvrage d'exprimer son besoin de manière fonctionnelle, ainsi que de clarifier les contraintes imposées à la maîtrise d'œuvre. Le cahier des charges fonctionnel constitue donc un document contractuel entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.

6.2.1.4 L’étude technique

L'étude technique est la phase d'adaptation de la conception à l'architecture technique retenue, tout en décrivant et documentant le fonctionnement de chaque unité du logiciel.

Le livrable de l'étude technique est le Cahier des Clauses Techniques Particulières

(CCTP) ou cahier des charges détaillé.

L'étude détaillée peut éventuellement s'accompagner de la création d'une maquette, ou prototype, permettant aux représentants des utilisateurs de vérifier que la solution retenue répond bien à leurs attentes.

6.2.2 Les étapes de la phase de réalisation:

6.2.2.1 La préparation

Avant de se lancer dans la réalisation de l'ouvrage, il est nécessaire de prendre le temps de découper le projet en tâches afin de planifier l'exécution de ces tâches et de définir les ressources à mobiliser. Il revient au maître d'oeuvre de mettre en place des procédures pour assurer cette étape. Les outils et les méthodes suivantes sont généralement utilisés :

	L'organigramme des tâches : Il est appelé aussi organigramme technique de projet (OTP), permet de découper les projet en tâches élémentaires (Itemisation). Le « Brainstorming » est une technique qui peut aider à l’élaborer.

Le Brainstorming, ou « Remue- méninges », est une méthode de réflexion collective, qui permet à partir d’une concertation orale d’un  groupe, de trouver une ou des solutions au problème posé. Cette méthode repose sur une technique de créativité de groupe, une expérimentation collective de l’imaginaire, que l’on peut qualifier de désordre d’idées constructives. Le but du Brainstorming est de produire le plus d’ idées possibles, sur un thème donné, dans un minimum de temps.

	Le  diagramme  PERT :  La méthode PERT  (Program Evaluation  and  Review Technic) utilise une représentation en graphe pour déterminer la durée minimum d'un projet connaissant la durée de chaque tâche et les contraintes d'enchaînement. Elle est complétée par l'établissement du diagramme de Gantt. Le graphe représente les tâches et les transitions entre les tâches.  Dans la méthode PERT, les tâches symbolisées par des arcs, chaque arc étant défini par son début, sa fin et sa durée, chaque arc étant orienté, les sommets entre les arcs définissant les relations d'antériorité.

 	Le diagramme de GANTT : Les diagrammes de Gantt reposent sur une idée simple.  Il  s'agit  simplement  de  faire  figurer  sur  un  document  les  différentes phases qui se succèdent dans la réalisation d'un projet. Le diagramme va permettre de voir quand commence une tâche, quand elle se termine, et quelle est sa durée.

6.2.2.2 La réalisation

Il s'agit de l'étape de développement de l'ouvrage proprement dite. Cette étape est de la responsabilité du maître d'oeuvre, sous contrôle du maître d'ouvrage. Lors de la réalisation de l'ouvrage l'accent doit être mis sur la communication afin de pouvoir prendre les décisions au plus vite en cas de problème.

Ainsi, la mise en place d'un plan de communication permet d'animer le projet, par exemple au travers :

	De l'utilisation d'un tableau de bord de pilotage, présentant graphiquement les résultats du projet, permettant au chef de projet de prendre les décisions d'arbitrage en cas de déviations.

	D'un  rapport d'avancement permettant à tous les acteurs du projet  d'être informé des actions en cours et achevé. D'une manière générale, sont désignées sous le terme de reporting l'ensemble des actions de préparation et de présentation de rapports d'activité.

De plus, des réunions doivent être régulièrement organisées (hebdomadairement de préférence) afin de manager l'équipe projet, c'est-à-dire faire un point régulier sur l'avancement du projet et fixer les priorités pour les semaines suivantes.

6.2.2.3 Documentation

Une  documentation  doit  nécessairement  accompagner  l'ouvrage  lors  de  la livraison. La documentation est souvent incomplète ou non à jour et pourtant il s'agit d'une des facettes essentielles de l'ouvrage car elle constitue le référentiel de base concernant l'ouvrage après réalisation.

6.2.2.4 Validation

Lorsque l'ouvrage  est réalisé, il convient que  le maître  d'oeuvre s'assure qu'il répond au cahier des charges. On parle de tests unitaires pour désigner la validation par le maître d'oeuvre de la conformité du produit à chacune des clauses du cahier des charges.

6.2.3 Les étapes de la mise en oeuvre:

6.2.3.1 Réception

On appelle la réception, la vérification de la conformité de l'ouvrage à la demande formulée dans le dossier validé de conception générale. La  réception est un processus rigoureux et méthodologique effectué dès la réception de la commande.

Elle est réalisée conformément au dossier de contrôle établi par la maîtrise d'ouvrage, rassemblant les documents définissant la façon de laquelle l'ouvrage doit être contrôlé.

La réception est parfois dite provisoire pendant une période de temps appelée délai de garantie. Cette étape se conclue lors de l'expiration du délai de garantie par la rédaction d'un dossier de recette (procès-verbal de réception définitive) cosigné par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage contenant les remarques du maître d'ouvrage et éventuellement le refus de l'ouvrage s'il n'est pas conforme au cahier des charges.

6.2.3.2 La qualification

La qualification consiste à vérifier la conformité des capacités de l'ouvrage aux spécifications techniques du maître d'ouvrage.

6.2.3.3  La Mise en production

A) Sites pilotes

La mise en place de sites pilotes permet de tester l'ouvrage dans sa dimension technique, comme dans celle de l'organisation et de l'adhésion des utilisateurs. L'expérience des sites pilotes permet de préparer le déploiement, de mieux en apprécier la charge, et d'en identifier les difficultés a priori.

B) La Généralisation

La généralisation est le déploiement en masse de l'ouvrage auprès des utilisateurs  finaux.  Un  déploiement  réussi  sur  les  sites  pilotes  ne  signifie  pas

8

systématiquement que le déploiement généralisé va réussir. En effet, lors de l'expérimentation, les utilisateurs ont une motivation que les utilisateurs finaux n'ont pas. De plus chaque dysfonctionnement de l'ouvrage est mis sur le compte de l'expérimentation. La généralisation implique généralement des changements dans la façon de travailler des utilisateurs, ce qui freine l'adoption du produit par les utilisateurs. En effet, les utilisateurs finaux recherchent généralement dans leur vie professionnelle une motivation physiologique  (augmentation des revenus et du statut hiérarchique) et une sécurité de l'emploi. Un changement dans leurs habitudes de travail est donc un frein à ces objectifs.

On désigne ainsi par " conduite du changement " tous les éléments permettant de faire en sorte que les utilisateurs finaux utilisent réellement le produit, et donc changent leurs habitudes. Ce terme englobe notamment la formation des utilisateurs à l'utilisation du produit ainsi que l'accompagnement des utilisateurs (hot line).

D'autre part, lorsque le projet vise un nombre d'utilisateurs finaux très important, il n'est souvent pas envisageable de passer directement d'une expérimentation à une généralisation. Selon l'ouvrage il peut être nécessaire de faire des tests de montée en charge (on trouve parfois le terme de montée en cadence), c'est-à-dire simuler un nombre d'utilisateurs de plus en plus.

6.2.3.4 La Capitalisation

La phase de capitalisation consiste à faire un bilan du projet en capitalisant, c'est- àdire  en  archivant,  l'expérience  métier  (savoir-faire)  qui  découle  du  projet  afin d'améliorer l'efficacité de la conduite pour les projets futurs. Il est donc indispensable à la fin d'un projet d'organiser la " mise en mémoire " de ces informations et de permettre leur restitution en plus grand nombre. Cette organisation prend le nom de " gestion de la connaissance " (ou en anglais " knowledge management ", abrégé généralement sous la notation " KM ").

Une réunion de bilan sur le projet (debriefing) est bénéfique pour les acteurs du projet car elle permet de passer en revue toutes les déviations du projet et les mesures

correctives entreprises.

6.2.3.4 La Maintenance

On  désigne  par  maintenance  l'ensemble  des  opérations  de  modification  d'un logiciel opérationnel laissant intactes ses fonctionnalités de base. La maintenance permet donc de maintenir un système en fonctionnement en rectifiant les anomalies de l'ouvrage et en prenant en compte les demandes d'évolution des utilisateurs.

9